**AGREGADO IV**

**REUNIÓN ESPECIALIZADA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (RECYT)**

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL PERÍODO (2021 – 2022)**

**Aprobado en CXX Reunión del GMC**

**COMISIÓN DE PROYECTOS Y ACCIONES (CPA)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TAREA O ACTIVIDAD** | **GRADO DE AVANCE** | **OBSERVACIONES SOBRE GRADO DE AVANCE** | **CRITERIO DE PRODUCTIVIDAD** |
| **Seguimiento:**  Elaboración y actualización permanente de nuevos contenidos para difusión, en coordinación con la SM/UCIM. | **Realizado** | Su acompañamiento y tramitación fueron realizados en el año estipulado en el programa de trabajo respectivo. | **Inc. IV** del Art. 1 de la Dec. CMC Nº 18/19 Desarrollo de herramientas técnicas, tales como sistemas de informática, conforme con las actividades dispuestas en los programas de trabajo |
| **Diagnóstico:**  Relevamiento de iniciativas en la región e intercambio de experiencias de las temáticas y foros relacionados con la materia para promover su desarrollo. | **En desarrollo** | **Avanzado**  **LXVI RECyT, Acta N° 02/2022 , Item xx**  **Anexo IV) / LXVI RECyT -CPA, Acta N° 02/22 Ítem XX**  Se seguirá Trabajando en el mismo en el PT 2023-2024 | **---** |
| **Negociación e Implementación:** Integración de servicios de acceso a información de los investigadores y su producción científica. | **En desarrollo** | **Intermedio** | **Inc. IV** del Art. 1 de la Dec. CMC Nº 18/19 Desarrollo de herramientas técnicas, tales como sistemas de informática, conforme con las actividades dispuestas en los programas de trabajo |
| **Seguimiento:**  Actualización de la información disponible en el Portal de BIOTECSUR. | **Concluido** | **LXIII RECyT, Acta N° 01/21 , Item 2.3**  **LXIII** RECyT -CPA, Acta N° 01/21 Ítem 3 | **Inc. IV** del Art. 1 de la Dec. CMC Nº 18/19 Desarrollo de herramientas técnicas, tales como sistemas de informática, conforme con las actividades dispuestas en los |
| **Seguimiento:**  Intercambio de información sobre el uso de la Plataforma Regional. | **Realizado** | Su acompañamiento y tramitación fueron realizados en el año estipulado en el programa de trabajo respectivo. | **Inc. V** del Art. 1 de la Dec. CMC Nº 18/19 Realización de eventos autorizados por los órganos decisorios, incluyendo seminarios, encuentros académicos, talleres y capacitación de agentes públicos. |
| **Implementación y Seguimiento:**  Realización de cursos a ser dictados en el período 2021-2022. | **Concluido** | **LXVI RECyT, Acta N° 02/2022, punto ##** /**LXVI RECyT -CPA, Acta N° 02/22 Ítem XX** | **Inc. V** del Art. 1 de la Dec. CMC Nº 18/19 Realización de eventos autorizados por los órganos decisorios, incluyendo seminarios, encuentros académicos, talleres y capacitación de agentes públicos. |
| **Seguimiento:**  Dar seguimiento al proyecto remitido al GCI. | **En desarrollo** | **Avanzado** | **Inc. III** del Art. 1 de la Dec. CMC Nº 18/19. Elevación de proyectos de cooperación. |