Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología - RECyT

PROGRAMA DE TRABAJO DEL PERIODO 2023 – 2024

Aprobado en la …..Reunión …. del GMC

COMISIÓN DE PROGRAMAS Y POLÍTICAS (CPP)

| **OBJETIVO**  **GENERAL** | **OBJETIVO**  **ESPECÍFICO** | **TAREA O ACTIVIDAD** | **TIPO** | **ORIGEN** | **PRIORIDAD** | **FECHA DE CONCLUSIÓN**  **ESTIMADA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Definiciones estratégicas para los PREMIOS MERCOSUR | **NEGOCIACION**  Definición de los temas estratégicos para cada edición de los Premios de la RECYT implementados por la CPA | Permanente | RECYT | Alta | Diciembre 2024 |
|  | Otorgar el Premio a la Innovación del MERCOSUR. | **Negociación e Implementación:**  Creación del Premio a la Innovación del MERCOSUR e implementación de la  Edición 2023-2024 con el tema de Transición Energética | Específica | RECyT | Normal | Diciembre 2024 |
|  | Desarrollar el Programa de Infraestructuras de Investigación del MERCOSUR. | **Negociación e implementación:**  Definición de mecanismos para el uso compartido de infraestructuras de investigación del MERCOSUR que puedan ser de interés para los Estados Partes y realizar el mapeo de las mismas. | Específica | RECyT | Normal | Diciembre 2024 |
|  | Contar con información actualizada sobre acciones nacionales en materia de inteligencia artificial y ciencia de datos. | **Diagnóstico:**  Creación de un Grupo Ad Hoc para la realización del relevamiento de iniciativas de inteligencia artificial y ciencia de datos en la región para sugerir a la RECyT acciones en la materia. | Específica | RECyT | Normal | Diciembre 2024 |
|  | Desarrollar acciones para promover la Ciencia Abierta en el MERCOSUR. | **Diagnóstico y Negociación:**  Creación de un Grupo *Ad Hoc* para la realización del relevamiento de iniciativas en Ciencia Abierta en la región para sugerir a la RECyT acciones en la materia. | Específica | RECyT | Normal | Diciembre 2024 |
|  | Revisión y Actualización del **Perfil de proyecto de cooperación PREMASUR**. | **Seguimiento:**  Revisar y actualizar del perfil del  proyecto de cooperación PREMASUR aprobado por GMC en 2018. | Específica | RECyT | Alta | Diciembre 2023 |
|  | **Proponer temas, áreas y acciones estratégicas para consideración de los coordinadores nacionales de RECYT.** | **Diagnóstico:**  Búsqueda de oportunidades de cooperación en temas estratégicos de Ciencia Tecnología e Innovación (CTI) | Permanente | RECyT | Alta | Diciembre 2024 |