Anexo IX

Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología - RECyT

PROGRAMA DE TRABAJO DEL PERIODO 2023 - 2024

aprobado en la….Reunión…..del GMC

COORDINADORES NACIONALES

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVO GENERAL** | **OBJETIVO ESPECÍFICO** | **TAREA O ACTIVIDAD** | **TIPO** | **ORIGEN** | **PRIORIDAD** | **FECHA DE CONCLUSIÓN ESTIMADA** |
| Coordinación de Políticas Públicas Nacionales | Revisar la normativa MERCOSUR de competencia de la RECyT. | **Diagnóstico y Negociación:**  Revisión de las Resoluciones GMC de competencia de la RECyT. | Permanente | RECyT | Normal | ----- |
| Cooperación Técnica | Identificar oportunidades para cooperación internacional. | **Diagnóstico:**  Búsqueda de oportunidades de cooperación técnica internacional para apoyar las actividades en temas estratégicos de la RECyT, de conformidad con la normativa MERCOSUR vigente en la materia. | Permanente | RECyT | Alta | ----- |
| Desarrollo e implementación de políticas comunes | Definición de Temas, Áreas y Acciones Estratégicas en CTI | **Negociación**  Con base en las propuestas de CPP, discutir, negociar y priorizar los temas en CTI que serán parte de la agenda de RECYT. | Permanente | RECyT | Alta | ----- |

COMISIÓN DE PROGRAMAS Y POLÍTICAS (CPP)

| **OBJETIVO**  **GENERAL** | **OBJETIVO**  **ESPECÍFICO** | **TAREA O ACTIVIDAD** | **TIPO** | **ORIGEN** | **PRIORIDAD** | **FECHA DE CONCLUSIÓN**  **ESTIMADA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo e implementación de políticas comunes | Definiciones estratégicas para los PREMIOS MERCOSUR | **NEGOCIACION**  Definición de los temas estratégicos para cada edición de los Premios de la RECYT implementados por la CPA | Permanente | RECYT | Alta | Diciembre 2024 |
| Cooperación Técnica | Otorgar el Premio a la Innovación del MERCOSUR. | **Negociación e Implementación:**  Creación del Premio a la Innovación del MERCOSUR e implementación de la  Edición 2023-2024 con el tema de Transición Energética | Específica | RECyT | Normal | Diciembre 2024 |
| Desarrollo de herramientas Técnicas | Desarrollar Programa de Infraestructuras de Investigación del MERCOSUR. | **Negociación e implementación:**  Definición de mecanismos para el uso compartido de infraestructuras de investigación del MERCOSUR que puedan ser de interés para los Estados Partes y realizar el mapeo de las mismas. | Específica | RECyT | Normal | Diciembre 2024 |
| Desarrollo de herramientas Técnicas | Contar con información actualizada sobre acciones nacionales en materia de inteligencia artificial y ciencia de datos. | **Diagnóstico:**  Creación de un Grupo Ad Hoc para la realización del relevamiento de iniciativas de inteligencia artificial y ciencia de datos en la región para sugerir a la RECyT acciones en la materia. | Específica | RECyT | Normal | Diciembre 2024 |
| Desarrollo e implementación de políticas comunes | Desarrollar acciones para promover la Ciencia Abierta en el MERCOSUR. | **Diagnóstico y Negociación:**  Creación de un Grupo *Ad Hoc* para la realización del relevamiento de iniciativas en Ciencia Abierta en la región para sugerir a la RECyT acciones en la materia. | Específica | RECyT | Normal | Diciembre 2024 |
| Cooperación Técnica | Revisión y Actualización del Perfil de proyecto de cooperación PREMASUR. | **Seguimiento:**  Revisar y actualizar del perfil del  proyecto de cooperación PREMASUR aprobado por GMC en 2018. | Específica | RECyT | Alta | Diciembre 2023 |
| Desarrollo e implementación de políticas comunes | Proponer temas, áreas y acciones estratégicas para consideración de los coordinadores nacionales de RECyT. | **Diagnóstico:**  Búsqueda de oportunidades de cooperación en temas estratégicos de Ciencia Tecnología e Innovación (CTI) | Permanente | RECyT | Alta | Diciembre 2024 |

COMISIÓN DE PROYECTOS Y ACCIONES (CPA)

| **OBJETIVO**  **GENERAL** | **OBJETIVO**  **ESPECÍFICO** | **TAREA O ACTIVIDAD** | **TIPO** | **ORIGEN** | **PRIORIDAD** | **FECHA DE CONCLUSIÓN**  **ESTIMADA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comunicación y Divulgación | Promover la difusión de contenidos relativos a la RECyT (WEB y redes sociales). | **Seguimiento:**  Elaboración y actualización permanente de nuevos contenidos para difusión, en coordinación con la SM/UCIM. | Permanente | RECyT | Normal | ----- |
| Comunicación y Divulgación | Articular y apoyar actividades regionales en temas estratégicos en Ciencia Tecnología e Innovación (CTI) | **IMPLEMENTACION**  Identificación y acciones de visibilidad que permitan el desarrollo y realización de eventos, seminarios, encuentros, etc, que permitan fortalecer la articulación en temas estratégicos de CTI. | Permanente | RECyT | Normal | ------ |
| Desarrollo de herramientas Técnicas | Integrar las Plataformas de *currículum* de investigadores de los Estados Partes. | **Negociación e Implementación:** Integración de servicios de acceso a información de los investigadores y su producción científica. | Específica | RECyT | Normal | Diciembre 2024 |
| Cooperación Técnica | Desarrollar la Plataforma Regional de métodos alternativos al uso de animales en experimentos científicos (PREMASUR). | **Seguimiento:**  Intercambio de información sobre el uso de la Plataforma Regional de métodos alternativos al uso de animales en experimentos científicos (**PREMASUR**). | Permanente | RECyT | Normal | ----- |
| Cooperación Técnica | Brindar capacitación en materia de métodos alternativos al uso de animales en experimentos científicos. (PREMASUR). | **Implementación y Seguimiento:**  Realización de cursos a ser dictados en el período 2023-2024, en materia de métodos alternativos al uso de animales en experimentos científicos | Específica | RECyT | Alta | Diciembre 2024 |
| Cooperación Técnica | Realizar el seguimiento del proyecto de cooperación (PREMASUR). | **Seguimiento:**  Coordinar con GCI y dar seguimiento al proyecto de cooperación PREMASUR aprobado por GMC en 2018. | Específica | RECyT | Alta | Diciembre 2024 |
| Comunicación y Divulgación | Otorgar el Premio MERCOSUR de Ciencia y Tecnología | **Seguimiento**:  Premiar los mejores trabajos que representen una contribución potencial para el desarrollo científico y tecnológico de los Estados Partes y Estados Asociados. | Permanente | RECyT | Normal | Diciembre 2024 |
| **Implementación:**  Edición 2023 del Premio MERCOSUR de CyT | Específica | RECyT | Normal | Diciembre 2023 |
| **Implementación:**  Edición 2024 del Premio MERCOSUR de CyT | Específica | RECyT | Normal | Diciembre 2024 |
| Comunicación y Divulgación | Otorgar el Premio de Periodismo Científico del MERCOSUR. | **Seguimiento**:  Premiar la comunicación de la ciencia, tecnología e innovación en el MERCOSUR para su apropiación por la sociedad, a través del periodismo científico. | Permanente | RECyT | Normal | Diciembre 2024 |
| Implementación:  Edición 2023 del Premio de Periodismo Científico del MERCOSUR | Específica | RECyT | Normal | Diciembre 2023 |
| Implementación:  Edición 2024 del Premio de Periodismo Científico del MERCOSUR |  |  |  | Diciembre 2024 |