**REUNIÓN ESPECIALIZADA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (RECyT)**

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL PERÍODO (2021 – 2022)**

**Aprobado en CXX Reunión del GMC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TAREA O ACTIVIDAD** | **GRADO DE AVANCE** | **OBSERVACIONES SOBRE GRADO DE AVANCE** | **CRITERIO DE PRODUCTIVIDAD** |
| **Diagnóstico y Negociación:**Revisión de las Resoluciones GMC de competencia de la RECyT. | **Realizado** | Su seguimiento y tramitación fueron realizados en el periodo estipulado | --- |
| **Diagnóstico:**Búsqueda de oportunidades de cooperación técnica internacional para apoyar las actividades en temas estratégicos de la RECyT, de conformidad con la normativa MERCOSUR vigente en la materia. | **Realizado** | Su seguimiento y tramitación fueron realizados en el periodo estipulado | **Inc. III** del Art. 1 de la Dec. CMC Nº 18/19. Elevación de proyectos de cooperación. |

**COMISIÓN DE PROGRAMAS Y POLÍTICAS (CPP)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TAREA O ACTIVIDAD** | **GRADO DE AVANCE** | **OBSERVACIONES SOBRE GRADO DE AVANCE** | **CRITERIO DE PRODUCTIVIDAD** |
| **Seguimiento**:Premiar los mejores trabajos que representen una contribución potencial para el desarrollo científico y tecnológico de los Estados Partes y Estados Asociados | **Realizado** | Su seguimiento y tramitación fueron realizados en el periodo estipulado  | **Inc. V** del Art. 1 de la Dec. CMC Nº 18/19 Realización de eventos autorizados por los órganos decisorios, incluyendo seminarios, encuentros académicos, talleres y capacitación de agentes públicos. |
| **Implementación:**Edición 2021: Definir tema y realizar la convocatoria. | **Concluido**  | LXIV RECyT, Acta N° 02/2021, Item 2.1/ LXVI  | **Inc. V** del Art. 1 de la Dec. CMC Nº 18/19 Realización de eventos autorizados por los órganos decisorios, incluyendo seminarios, encuentros académicos, talleres y capacitación de agentes públicos. |
| **Implementación:**Edición 2022: Definir tema y realizar la convocatoria. | **Concluido**  | LXVI RECyT, Acta N° 02/2022, Item ## / LXVI RECyT-CPP, Acta N° 02/2022, Item ## | **Inc. V** del Art. 1 de la Dec. CMC Nº 18/19 Realización de eventos autorizados por los órganos decisorios, incluyendo seminarios, encuentros académicos, talleres y capacitación de agentes públicos. |
| **Seguimiento**:Premiar la comunicación de la ciencia, tecnología e innovación en el MERCOSUR para su apropiación por la sociedad, a través del periodismo científico. | **Realizado**  |  Su seguimiento y tramitación fueron realizados en el periodo estipulado. | **Inc. V** del Art. 1 de la Dec. CMC Nº 18/19 Realización de eventos autorizados por los órganos decisorios, incluyendo seminarios, encuentros académicos, talleres y capacitación de agentes públicos. |
| **Implementación:**Edición 2021-2022: Definir tema y realizar la convocatoria. | **Realizado**  | **LXVI RECyT, Acta N° 02/2022, Item ## / LXVI RECyT-CPP, Acta N° 02/2022, Item ##** | **Inc. V** del Art. 1 de la Dec. CMC Nº 18/19 Realización de eventos autorizados por los órganos decisorios, incluyendo seminarios, encuentros académicos, talleres y capacitación de agentes públicos. |
| **Negociación e implementación:**Definir mecanismos para el uso compartido de **infraestructuras de investigación** del MERCOSUR que puedan ser de interés para los Estados Partes y realizar el mapeo de las mismas. | **En desarrollo**  | **intermedio** | --- |

**COMISIÓN DE PROYECTOS Y ACCIONES (CPA)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TAREA O ACTIVIDAD** | **GRADO DE AVANCE** | **OBSERVACIONES SOBRE GRADO DE AVANCE** | **CRITERIO DE PRODUCTIVIDAD** |
| **Seguimiento:**Elaboración y actualización permanente de nuevos contenidos para difusión, en coordinación con la SM/UCIM. | **Realizado** | Su acompañamiento y tramitación fueron realizados en el año estipulado en el programa de trabajo respectivo.  | **Inc. IV** del Art. 1 de la Dec. CMC Nº 18/19 Desarrollo de herramientas técnicas, tales como sistemas de informática, conforme con las actividades dispuestas en los programas de trabajo |
| **Diagnóstico:** Relevamiento de iniciativas en la región e intercambio de experiencias de las temáticas y foros relacionados con la materia para promover su desarrollo. | **En desarrollo** | **Avanzado****LXVI RECyT, Acta N° 02 / 2022 , punto ##**Se seguirá trabajando en el mismo en el PT 2023-2024 | **---** |
| **Negociación e Implementación:** Integración de servicios de acceso a información de los investigadores y su producción científica. | **En desarrollo** | **Intermedio** | **Inc. IV** del Art. 1 de la Dec. CMC Nº 18/19 Desarrollo de herramientas técnicas, tales como sistemas de informática, conforme con las actividades dispuestas en los programas de trabajo |
| **Seguimiento:**Actualización de la información disponible en el Portal de BIOTECSUR. | **Concluido** | Se integró al portal de la RECYT**Nº RECyT, Acta N° / , Item ##** | **Inc. IV** del Art. 1 de la Dec. CMC Nº 18/19 Desarrollo de herramientas técnicas, tales como sistemas de informática, conforme con las actividades dispuestas en los |
| **Seguimiento:**Intercambio de información sobre el uso de la Plataforma Regional. | **Realizado** | Su acompañamiento y tramitación fueron realizados en el año estipulado en el programa de trabajo respectivo. | **Inc. V** del Art. 1 de la Dec. CMC Nº 18/19 Realización de eventos autorizados por los órganos decisorios, incluyendo seminarios, encuentros académicos, talleres y capacitación de agentes públicos. |
| **Implementación y Seguimiento:**Realización de cursos a ser dictados en el período 2021-2022. | **Concluido** | **LXVI RECyT, Acta N° 02/2022, Item ##** | **Inc. V** del Art. 1 de la Dec. CMC Nº 18/19 Realización de eventos autorizados por los órganos decisorios, incluyendo seminarios, encuentros académicos, talleres y capacitación de agentes públicos. |
| **Seguimiento:**Dar seguimiento al proyecto remitido al GCI. | **En desarrollo** | **Avanzado** | **Inc. III** del Art. 1 de la Dec. CMC Nº 18/19. Elevación de proyectos de cooperación. |